## Tabelle1
Datum | Tätigkeit | Zeitaufwand in Stunden
2025-02-26 | Einlesen in die Aufgabenstellung | 0.5
| Erstellen von Spring Framework und dem Gerüst mit Spring-Web | 1
| Bearbeiten der CSV-Datei (Bereinigen von unnützen Daten) und Import zu MongoDB | 2
2025-03-05 | Recherche für das Umsetzen und die Auswahl von E-Charts mit Thymeleaf | 2.5
19.03.2025 - 01.04.2025 | Anpassen der Diagramme, Hilfe durch Prompten mit Grok und ChatGPT, Echtzeitfähigkeit | 6
2025-04-06 | Dokumentation mit Video | 4
| GESAMT | 16